АДМИНИСТРАЦИЯ ШИВЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.02.2025 г.                        п.Шиверский                                       № 20

В соответствии с Постановлением администрации Шиверского сельсовета № 36 от 29.07.2013г.  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Шиверского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 7 Устава Шиверского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

- 1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» за 2024 год.

- 2.  Отчет о выполнении программы разместить  на официальном сайте администрации Шиверского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за  размещение информации назначить заместителя главы сельсовета Нагорнову Н.В.

4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Шиверского сельсовета                                                     Д.П. Плохой

25.02.2025г.

Отчет о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода»

(Постановление администрации Шиверского сельсовета от 15.10.2013г. № 49)

(Постановление от 26.12.2024г № 86 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 19.11.2024г № 77 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 02.10.2024г № 61 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 17.06.2024г № 40 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 07.05.2024г № 29 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 15.02.2024г № 9 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2023г № 83 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 27.12.2022г № 85 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 24.12.2021г № 92 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2020г № 88 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 26.12.2019г № 86 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 27.12.2018г № 87 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2017г № 79 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 26.12.2016г № 84 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2015г № 76 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2014г № 68 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода» на 2014-2017 годы)

Основные цели муниципальной программы -  Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи муниципальной программы - 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения на территории МО Шиверский сельсовет.

2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Шиверский сельсовет.

4. Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

6. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей улицы Таежной

7. Разработка схемы водоснабжения на период до  2033 года

- 8. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории МО Шиверский сельсовет.

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Шиверского сельсовета»;

- Цель подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Задачи подпрограммы: 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

3. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

4. Привлечение жителей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

Целевые индикаторы: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2.Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;

3.Доля освещенных улиц и переулков;

4.Количество обустроенных мест массового отдыха.

5.Экономия электрической энергии

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 851 278,03 | 0 | 850 764,00 | 99,94% | содержание автомобильных дорог местного значения |
| Мероприятия по ремонту автомобильных дорог местного значения | Администрация Шиверского сельсовета | 1 595 200,00 | 1 688,54 | 1 595 200,00 | 1 688,54 | 100% | содержание автомобильных дорог местного значения |
| Мероприятия по содержанию сети уличного освещения | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 317 758,35 | 0 | 312 327,89 | 98,29% | оплата электроэнергии за уличное освещение |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 26 895,70 | 0 | 26 895,70 | 100% | обслуживание сети уличного освещения |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 133 726,30 | 0 | 133 726,50 | 100% | приобретение уличных светодиодных светильников |
| Мероприятия по обустройству и содержанию мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства. | Администрация Шиверского сельсовета | 84 369,60 | 457 495,56 | 83 821,05 | 457 495,56 | 99,35% | заработная плата и начисления на оплату труда - рабочий по благоустройству |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 22 413,30 | 0 | 22 413,30 | 100% | оплата по договору рабочий по благоустройству |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 61 170,00 | 0 | 61 170,00 | 100% | приобретение кистей, пакетов для мусора, краски, перчаток, веток для новогодней ели , светодиодных снежинок |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 49 413,98 | 0 | 49 413,98 | 100% | услуги регионального оператора по обращению с ТКО (кладбище) |
| За содействие развитию налогового потенциала | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 9 068,00 | 0 | 9 068,00 | 100% | вывоз мусора с погрузкой на автомобиль |
| Расходы направленные на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив | Администрация Шиверского сельсовета | 999 600,00 | 176 400,00 | 999 600,00 | 176 400,00 | 100% | мероприятия по реализация проекта "Скверик для души" (строительство декоративного ограждения, высотой 1,5 м с входными группами и декоративным освещением) |
| Расходы на благоустройство кладбищ в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения" | Администрация Шиверского сельсовета | 1 930 000,00 | 40 000,00 | 1 930 000,00 | 40 000,00 | 100% | отсыпка подъезда к кладбищу 0,741 км |
| Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних за счет средств районного бюджета | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 143 236,00 | 0 | 143 236,00 | 100% | заработная плата и начисления на оплату труда отряда старшеклассников - 8 чел. |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 | 100% | приобретение футболок, бейсболок для отряда старшеклассников |
| ИТОГО |  | 4 609 169,60 | 2 308 543,76 | 4 608 621,05 | 2 302 599,47 | 99,91% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели выполнены на 100 %. Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 8 мероприятий, из них: Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети выполнены на 99,94 %, Мероприятия по содержанию сети уличного освещения выполнены на  98,29 % , Мероприятия по обустройству и содержанию мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства выполнены на 99,35%, все остальные мероприятия выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 99,91 %. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы: 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Шиверского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,  
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан.

- 7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

Целевые индикаторы: 1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4.Охват  населения  обучением   действиям  в случаях  возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.Охват населения обучением   гражданским технологиям противодействия терроризму.

6.Охват населения обучением  правилам поведения на водных объектах.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 18 000,00 | 0 | 18 000,00 | 100% | обслуживание пожарной сигнализации |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 140 000,00 | 0 | 140 000,00 | 100% | транспортные расходы- доставка трактора с г. Красноярска |
| Ремонт и очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Администрация Шиверского сельсовета | 29 898,00 | 0 | 29 898,00 | 0 | 100% | очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения |
| Приобретение указателей гидрантов и водоемов (водоисточников) | Администрация Шиверского сельсовета | 10 900,00 | 0 | 10 900,00 | 0 | 100% | приобретение и установка указателей гидрантов и водоемов |
| Приобретение системы оповещения людей на случай пожара в зданиях | Администрация Шиверского сельсовета | 15 000,00 | 0 | 15 000,00 | 0 | 100% | приобретение ДИП автономный |
| Уход за минерализованными полосами | Администрация Шиверского сельсовета | 110 747,00 | 9 253,00 | 110 747,00 | 9253,00 | 100% | уход за минерализованными полосами |
| Приобретение специального кустореза | Администрация Шиверского сельсовета | 9 255,00 | 0,00 | 9 255,00 | 0,00 | 100% | приобретение пилы бензиновой |
| Мероприятие Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 100% | приобретение плакатов, памяток |
| ИТОГО |  | 175 800,0 | 168 253,0 | 175 800,0 | 168 253,0 | 100% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 6 мероприятий, из них: все выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета»;

- Цель подпрограммы - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

Задачи подпрограммы: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Шиверского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального  ремонта в муниципальном жилищном фонде

3. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей улицы Таежной

4. Разработка схемы водоснабжения на период до  2033 года

Целевые индикаторы: 1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятия в области коммунального хозяйства | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 100% | актуализация схемы водоснабжения п. Шиверский на период до 2033 года |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 508 128,44 | 0 | 357 450,21 | 70,35% | приобретение материалов для ремонта печи, кровли, хол.водоснабжения и капитальный ремонт кровли в 1 квартире и хол.водоснабжения в 1 квартире |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 164 571,56 | 0 | 164571,56 | 100% | оплата ЖКУ невостребованного муниципального жилья |
| ИТОГО |  | 0,00 | 732 700,00 | 0,00 | 582 021,77 | 79,44% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2024 году по подпрограмме было проведено 2 мероприятия. Процент выполнения  составляет 79,44 %. Подпрограмма является малоэффективной.

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета»;

- Цель подпрограммы - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета

Задачи подпрограммы: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятий для населения поселка;

- 2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.

Целевые индикаторы: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский;

2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Шиверского сельсовета | 144 457,20 | 310 369,39 | 74 476,67 | 310 369,39 | 84,61 % | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| ИТОГО |  | 144 457,20 | 310 369,39 | 74 476,67 | 310 369,39 | 84,61 % |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский исполнен на 100%, количество массовых спортивных мероприятий исполнено на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 84,61 %. Подпрограмма является малоэффективной.

Мероприятия:

Мероприятие посвященное дню поселка Шиверский

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевойбюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятие посвященное дню поселка Шиверский | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 40 000,0 | 0 | 40 000,0 | 100% | выступление артистов по договору для жителей п. Шиверский |
| ИТОГО |  | 0,00 | 40 000,0 | 0,00 | 40 000,0 |  |  |

Содействие развитию нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения;

- привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах;

- реализация комплекса культурно - досуговых мероприятий для жителей п. Шиверский

Вывод:  Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 3 157 614,63 руб., на конец 2024 года  - 8 489 293,15 руб. Исполнение бюджетных ассигнований составило 97,32 %.  Программа является эффективной.

На реализацию программы положительно  повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Глава Шиверского сельсовета					                    Д.П. Плохой

Главный бухгалтер                                                                                                       О.А. Брюханова

Исполнитель: Брюханова Оксана Александровна

Тел. 8(39162) 35-384

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2023 |  | январь -июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель: Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 2. Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % |  | 21 | 21 | 15 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Целевой показатель 2 Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера | % |  | 100 | 100 | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3 Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | ед. |  | 5 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский | % |  | 6,4 | 6,4 | 3 | 3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
|  | Задача 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |
|  | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % |  | 21 | 21 | 15 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Доля освещенных улиц и переулков | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество обустроенных мест массового отдыха | ед |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Экономия электрической энергии | кВт |  | 200 | 302 | 200 | 200 | 200 | 302 | 200 | 200 |  |
|  | Задача 2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. | ед |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Снижение количества пожаров. | ед |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Сокращение материального ущерба от пожаров. | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | кол-во |  | 5 | 9 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. | кол-во |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский | % |  | 6,4 | 6,4 | 3 | 3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
|  | Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ед. |  | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Глава Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.П. Плохой |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета сельсовета на реализацию мероприятий муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | Отчетный финансовый год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа | Шиверская слобода | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 5820089,45 | 5699965,51 | 8590657,69 | 1427684,16 | 8489293,15 | 8262141,35 | 3982989,64 | 3659798,12 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 5820089,45 | 5699965,51 | 8590657,69 | 1427684,16 | 8489293,15 | 8262141,35 | 3982989,64 | 3659798,12 |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Шиверского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 4682582,69 | 4591225,05 | 7098633,28 | 981612,53 | 6917713,56 | 6911220,52 | 2360544,94 | 2037353,42 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 4682582,69 | 4591225,05 | 7098633,28 | 981612,53 | 6917713,56 | 6911220,52 | 2360544,94 | 2037353,42 |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 199422 | 199422 | 204053 | 61755 | 344053 | 344053 | 19000 | 19000 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 199422 | 199422 | 204053 | 61755 | 344053 | 344053 | 19000 | 19000 |  |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 584235 | 555468,7 | 637700 | 74000 | 732700 | 582021,77 | 945000 | 945000 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 584235 | 555468,7 | 637700 | 74000 | 732700 | 582021,77 | 945000 | 945000 |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 313849,76 | 313849,76 | 608271,41 | 310316,63 | 454826,59 | 384846,06 | 656444,7 | 656444,7 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 313849,76 | 313849,76 | 608271,41 | 310316,63 | 454826,59 | 384846,06 | 656444,7 | 656444,7 |  |
| Мероприятие муниципальной программы | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации Юбилейная дата - 65 лет п. Шиверский | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 40000 | 40000 | 42000 | 0 | 40000 | 40000 | 2000 | 2000 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 40000 | 40000 | 42000 |  | 40000 | 40000 | 2000 | 2000 |  |
| Глава Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  | Д.П. Плохой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета сельсовета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  | 2023 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа | Шиверская слобода | Всего | 5820089,45 | 5699965,51 | 8590657,69 | 1427684,16 | 8489293,15 | 8262141,35 | 3982989,64 | 3659798,12 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2698700,94 | 2698700,94 | 4929426,80 | 146621,89 | 4929426,80 | 4858897,72 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 494893,00 | 494893,00 | 652000,00 | 143236,00 | 652000,00 | 652000,00 | 911636,00 | 911636,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2626495,51 | 2506371,57 | 3009230,89 | 1137826,27 | 2907866,35 | 2751243,63 | 3071353,64 | 2748162,12 |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Шиверского сельсовета | Всего | 4682582,69 | 4591225,05 | 7098633,28 | 981612,53 | 6917713,56 | 6911220,52 | 2360544,94 | 2037353,42 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2510200,94 | 2510200,94 | 4609169,60 | 35154,00 | 4609169,60 | 4608621,05 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 494893,00 | 494893,00 | 652000,00 | 143236,00 | 652000,00 | 652000,00 | 911636,00 | 911636,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 1677488,75 | 1586131,11 | 1837463,68 | 803222,53 | 1656543,96 | 1650599,47 | 1448908,94 | 1125717,42 |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 199422,00 | 199422,00 | 204053,00 | 61755,00 | 344053,00 | 344053,00 | 19000,00 | 19000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 188500,00 | 188500,00 | 175800,00 | 54255,00 | 175800,00 | 175800,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 10922,00 | 10922,00 | 28253,00 | 7500,00 | 168253,00 | 168253,00 | 19000,00 | 19000,00 |  |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета | Всего | 584235,00 | 555468,70 | 637700,00 | 74000,00 | 732700,00 | 582021,77 | 945000,00 | 945000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 584235,00 | 555468,70 | 637700,00 | 74000,00 | 732700,00 | 582021,77 | 945000,00 | 945000,00 |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета | Всего | 313849,76 | 313849,76 | 608271,41 | 310316,63 | 454826,59 | 384846,06 | 656444,70 | 656444,70 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  | 144457,20 | 57212,89 | 144457,20 | 74476,67 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 313849,76 | 313849,76 | 463814,21 | 253103,74 | 310369,39 | 310369,39 | 656444,70 | 656444,70 |  |
| Мероприятие муниципальной программы | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации | Всего | 40000,00 | 40000,00 | 42000,00 | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 40000 | 40000 | 42000 | 0,00 | 40000 | 40000 | 2000 | 2000 |  |
| Глава Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.П. Плохой |  |

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Расчет оценки эффективностиреализации муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полнота и эффективность использования средств местного бюджета |  |  |  | Степень достижения целевых показателей |  |  |  |  | Степень достижения показателей результативности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение V план | Значение Vфакт | Значение u | Значение O1 | Значение Ki | Значение N | Значение Пплан | Значение Пфакт | Значение О2 | Значение Ni пл | Значение Ni факт | Значение Mi | Значение Q1 | Значение N | Значение О3 |  |  |
| Муниципальная программа Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | процент | 8 489 293,15 | 8 262 141,35 | 0,00 | 97,32% | 99,91% | 4 |  |  | 90,99% | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00% | 96,10% |  |
| Подпрограмма 2 | процент |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | процент |  |  |  |  | 79,44% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | процент |  |  |  |  | 84,61% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Шиверского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | процент | 6 917 713,56 | 6 911 220,52 | 0,00 | 99,91% | Х | Х | Х | Х | Х | 21 | 21 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Доля освещенных улиц и переулков | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Количество обустроенных мест массового отдыха | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Экономия электрической энергии | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 302 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. | единица | 344 053,00 | 344 053,00 | 0 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Снижение количества пожаров. | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Сокращение материального ущерба от пожаров. | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | кол-во | 732 700,00 | 582 021,77 | 0 | 79,44% | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 5 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский | процент | 454 826,59 | 384 846,06 | 0 | 84,61% | Х | Х | Х | Х | Х | 6,4 | 6,4 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Шиверского сельсовета

«Шиверская слобода» за 2024год.

Муниципальная программа Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» реализуется с 2014 по 2027 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Шиверского сельсовета  от 15.10.2013 года № 49.

В течение 2024 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Шиверского сельсовета от  15.02.2024 № 9, от 07.05.2024 № 29, от 17.06.2024 № 40, от 02.10.2024 № 61, от 19.11.2024 № 77, от 26.12.2024 № 86.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шиверского сельсовета Богучанского района.

В муниципальную программу входят четыре подпрограммы:

1. «Благоустройство территории Шиверского сельсовета» (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2024 - 2027 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее подпрограмма 2).

Срок реализации подпрограммы 2 - 2024 - 2027 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

-снижение гибели населения МО Шиверский сельсовет при пожарах;

-снижение травмированного населения МО Шиверский сельсовет при пожарах;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2024-2027 годах

-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета" (далее подпрограмма 3).

Срок реализации подпрограммы 3 - 2024 - 2027 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

1.Сохранение жилищного фонда на территории Шиверского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального  ремонта в муниципальном жилищном фонде.

4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета» (далее подпрограмма 4)

Срок реализации подпрограммы 4 – 2024-2027 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

-увеличение численности участников спортивных формирований;

-увеличение удельного веса спортивных достижений;

-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.

Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Шиверский сельсовет.

- Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Шиверский сельсовет;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

50 913 498,19  рублей, в том числе:

15 524 393,42 рублей – средства краевого бюджета;

4 612 137,04 – средства районного бюджета;

30 776 967,73 рублей - средства местного бюджета.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 60%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Шиверский сельсовет на 15%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 100 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 70%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Шиверский сельсовет 15%.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств местного бюджета»:

О1 = (8 262 141,35+ 0*)/ 8 489 293,15 руб. х 100% = 97,32 %

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 97, 32%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (99,91%+100%+79,44%+84,61%)/ 4 показателя = 90,99 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 90,99%, что соответствует значению О2 равному:

85 % < O2 < 95 %,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100,0%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100*0,1)/1 = 100 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,00 %, что соответствует значению О3 равному:

95% < О3 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

О итог = (97,32%+90,99%+100%)/ 3 = 96,10%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,10%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 97,32 % | 90,99 % | 100,00 % | 96,10 % |

Глава  Шиверского  сельсовета		                                                                      Д.П. Плохой