АДМИНИСТРАЦИЯ ШИВЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОГУЧАНСКОГО  РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.02.2023 г.                        п.Шиверский                                       № 11

В соответствии с Постановлением администрации Шиверского сельсовета № 36 от 29.07.2013г.  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Шиверского сельсовета, их формировании и реализации», руководствуясь ст. 7 Устава Шиверского сельсовета Богучанского района Красноярского края:

- 1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» за 2022 год.

- 2.  Отчет о выполнении программы разместить  на официальном сайте администрации Шиверского сельсовета в сети Интернет.

3. Ответственным исполнителем за  размещение информации назначить заместителя главы сельсовета Нагорнову Н.В.

4 . Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Шиверского сельсовета                                                     Д.П. Плохой

28.02.2023г.

Отчет о выполнении муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода»

(Постановление администрации Шиверского сельсовета от 15.10.2013г. № 49)

(Постановление от 27.12.2022г № 85 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 21.11.2022г № 77 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 27.10.2022г № 74 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 11.10.2022г № 71 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 05.09.2022г № 62 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 27.05.2022г № 44 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 15.04.2022г № 35 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 22.02.2022г № 17 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 07.02.2022г № 10 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 24.12.2021г № 92 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2020г № 88 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 26.12.2019г № 86 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 27.12.2018г № 87 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2017г № 79 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 26.12.2016г № 84 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2015г № 76 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода»,

Постановление от 25.12.2014г № 68 о внесении изменений в программу Шиверского сельсовета « Шиверская слобода» на 2014-2017 годы)

Основные цели муниципальной программы -  Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей.

Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Основные задачи муниципальной программы - 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения на территории МО Шиверский сельсовет.

2. Формирование экологической культуры несовершеннолетних граждан на основе трудового развития личности.

3. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории МО Шиверский сельсовет.

4. Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние.

6. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей улицы Таежной

7. Разработка схемы водоснабжения на период до  2023 года

- 8. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории МО Шиверский сельсовет.

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Шиверского сельсовета»;

- Цель подпрограммы - Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

Задачи подпрограммы: 1. Организация содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

2. Содержание сети уличного освещения;

3. Обустройство и содержание мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства.

4. Привлечение жителей и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения.

Целевые индикаторы: 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети;

2.Процент привлечения населения  муниципального  образования к работам  по   благоустройству;

3.Доля освещенных улиц и переулков;

4.Количество обустроенных мест массового отдыха.

5.Экономия электрической энергии

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети | Администрация Шиверского сельсовета | 229 733,00 | 109 725,00 | 229 733,00 | 109 725,00 | 100% | содержание автомобильных дорог местного значения |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 55 000,00 | 0 | 40 000,00 | 72,72% | содержание автомобильных дорог местного значения |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 35 498,30 | 0 | 35 498,30 | 100% | Приобретение видеокамер |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 26 880,00 | 0 | 26 880,00 | 100% | Приобретение труб |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 18 000,00 | 0 | 16 838,75 | 93,54% | Услуги связи (видеонаблюдения) |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 47 844,21 | 0 | 47 844,21 | 100% | Установка дорожных знаков, монтаж видеонаблюдения |
| Мероприятия по содержанию сети уличного освещения | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 205 665,00 | 0 | 185 500,46 | 90,19% | оплата электроэнергии за уличное освещение |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 105 914,99 | 0 | 104 453,34 | 98,61% | обслуживание уличного освещения |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 36 500,00 | 0 | 36 500,00 | 100% | приобретение ламп светодиодных |
| Мероприятия по обустройству и содержанию мест массового отдыха и объектов внешнего благоустройства. | Администрация Шиверского сельсовета | 22 794,12 | 442 183,00 | 22 794,12 | 442 183,00 | 100% | заработная плата и начисления на оплату труда - рабочий по благоустройству |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 22 447,00 | 0 | 22 447,000 | 0 | 100% | благоустройство территории сквера (перенос памятника участникам ВОВ, выравнивание территории, монтаж скамеек, монтаж флагштока) |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 100% | вывоз мусора с территории кладбища |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 21 913,31 | 0 | 21 913,31 | 100% | оплата по договору рабочий по благоустройству |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 73 764,82 | 0 | 73 764,82 | 100% | монтаж ограждений и скамеек вдоль тротуара, устройство забора и ворот на кладбище |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 133 801,00 | 0 | 133 801,00 | 100% | приобретение труб профильных, плит, гаек, петель накладных, кистей, пакетов для мусора, краски, перчаток, гирлянд, веток для новогодней ели , светодиодного дерева |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 160 100,00 | 0 | 160 100,00 | 100% | приобретение прицепа на автомобиль, снегоуборщика |
| Мероприятия по трудовому воспитанию несовершеннолетних за счет средств районного бюджета | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 138 888,0 | 0 | 138 888,0 | 100% | заработная плата и начисления на оплату труда отряда старшеклассников - 8 чел. |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 16 128,00 | 0 | 16 128,00 | 100% | приобретение футболок, бейсболок для отряда старшеклассников |
| ИТОГО |  | 274 974,12 | 1 647 805,63 | 274 974,12 | 1 610 018,19 | 98,03% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. целевые показатели выполнены на 98,03%. Всего в 2022 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, из них: Мероприятия по содержанию улично-дорожной сети выполнены на 96,19%, Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  выполнены на 99,09%, Мероприятия по содержанию сети уличного освещения выполнены на  93,78 % за счет экономии электроэнергии, все остальные мероприятия выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 98,03 %. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 2 «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Цель подпрограммы - Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы: 1.Совершенствование системы пожарной безопасности на территории Шиверского сельсовета, сокращение материального ущерба при пожарах.

2. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;

3. Повышение уровня подготовки населения к действиям по предупреждению и ликвидации пожаров, пропаганда мер пожарной безопасности среди населения

4. Уход за минерализованными полосами в местах прилегания лесных массивов к населенному пункту;

5. Организация выполнения  мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций,  
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Создание условий для противодействия терроризму, охране жизни и здоровья граждан.

- 7. Обеспечение безопасности жизни людей на водных объектах.

Целевые индикаторы: 1. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО.

2.Снижение количества пожаров.

3.Сокращение материального ущерба от пожаров.

4.Охват  населения  обучением   действиям  в случаях  возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.Охват населения обучением   гражданским технологиям противодействия терроризму.

6.Охват населения обучением  правилам поведения на водных объектах.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Шиверского сельсовета | 10 800,00 | 3 600,00 | 10 800,00 | 3 600,00 | 100% | обслуживание пожарной сигнализации |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 109 260,00 | 0 | 109 260,00 | 100% | оплата по договору дежурных МПЧ в январе - 4 человека, устройство подъезда у пожарных водоисточников для установки пожарных автомобилей и забора воды |
|  | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 1 460,00 | 0 | 1 460,00 | 100% | приобретение масла, канистры для ГСМ |
| Приобретение первичных мер пожаротушения | Администрация Шиверского сельсовета | 15 100,00 | 28 870,00 | 15 100,00 | 28 870,00 | 100% | приобретение пожарной мотопомпы, косы бензиновой |
| Ремонт и очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) | Администрация Шиверского сельсовета | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | 0 | 100% | очистка от снега подъездов к источникам водоснабжения |
| Уход за минерализованными полосами | Администрация Шиверского сельсовета | 25 000,00 | 0 | 25 000,00 | 0 | 100% | уход за минерализованными полосами |
| Мероприятие Профилактика терроризма и экстремизма | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 100% | приобретение плакатов, памяток |
| ИТОГО |  | 90 900,0 | 144 190,0 | 90 900,0 | 144 190,0 | 100% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2022 году по подпрограмме было проведено 5 мероприятий, из них: все выполнены на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 100%. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета»;

- Цель подпрограммы - Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние

Задачи подпрограммы: 1.Сохранение жилищного фонда на территории Шиверского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального  ремонта в муниципальном жилищном фонде

3. Организация и проведение работ по оснащению холодной водой жителей улицы Таежной

4. Разработка схемы водоснабжения на период до  2023 года

Целевые индикаторы: 1.Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда

2.Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования ( руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Проведение капитального ремонта муниципального жилья | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 645 502,43 | 0 | 645 502,43 | 100% | Приобретение материалов для ремонта и капитальный ремонт печи в 6 квартирах и капитальный ремонт фундамента и нижних венцов бруса в 5 квартирах |
| Срочные аварийно-восстановительные работы внутренней системы отопления | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 25 870,52 | 0 | 25 870,52 | 100% | Ремонт системы отопления в 2 квартирах, приобретение материалов |
| Приобретение материалов для замены трубы холодного водоснабжения и обустройству теплового сопровождения холодного водоснабжения | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 6 020,00 | 0 | 6 020,00 | 100% | Приобретение трубы ПНД, кабеля греющего, муфты ПНД |
| ИТОГО |  | 0,00 | 677 392,95 | 0,00 | 677 392,95 | 100% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевые показатели исполнены на 100%. Всего в 2022 году по подпрограмме было проведено 3 мероприятие, они выполнены. Процент выполнения  составляет 100 %. Подпрограмма является эффективной.

Подпрограмма 4 «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета»;

- Цель подпрограммы - Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета

Задачи подпрограммы: 1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых  мероприятий для населения поселка;

- 2.Создание материально-технической базы для развития физической культуры и спорта на территории поселения.

Целевые индикаторы: 1.Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский;

2. Увеличение количества массовых спортивных мероприятий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Содержание инструктора по спорту (заработная плата, начисления на оплату труда) | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 315 806,96 | 0 | 237 097,85 | 75,08% | выплата заработной платы и начислений на оплату труда |
| ИТОГО |  | 0,00 | 315 806,96 | 0,00 | 237 097,85 | 75,08% |  |

Вывод: Оценка эффективности подпрограммы производится на основе фактических данных, полученных по итогам года. Целевой показатель - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский исполнен на 100%, количество массовых спортивных мероприятий исполнено на 100 %. Процент выполнения от общего количества проведенных мероприятий составляет 75,08%. Подпрограмма является малоэффективной.

Мероприятия:

Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (руб.) |  |  |  | % выполнения | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |  |
|  |  | Краевойбюджет | Местный бюджет | Краевой бюджет | Местный бюджет |  |  |
| Мероприятие Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Шиверского сельсовета | 0 | 2 000,0 | 0 | 2 000,0 | 100% | замена ламп на энергосберегающие |
| ИТОГО |  | 0,00 | 2 000,0 | 0,00 | 2 000,0 |  |  |

Содействие развитию нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения;

- привлечение большего числа граждан к активным формам досуга, участию в праздничных, культурно-массовых мероприятиях и памятных датах;

- реализация комплекса культурно - досуговых мероприятий для жителей п. Шиверский

Вывод:  Бюджетные ассигнования были запланированы в объеме 2 561 240,96 руб., на конец 2022 года  - 3 153 069,66 руб. Исполнение бюджетных ассигнований составило 96,31 %.  Программа является эффективной.

На реализацию программы положительно  повлияло своевременная корректировка мероприятий Программы и эффективный контроль выполнения программных мероприятий, совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы.

Глава Шиверского сельсовета					                    Д.П. Плохой

Главный бухгалтер                                                                                                       О.А. Брюханова

Исполнитель: Брюханова Оксана Александровна

Тел. 8(39162) 35-384

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
|  | Целевые показатели и показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измере-ния | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины не выполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2021 |  | январь -июнь |  | значение на конец года |  | 1-ый год | 2-ой год |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
|  | Цель: Создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 2. Обеспечение и реализация задач реформирования системы местного самоуправления в соответствии с № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1 Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % |  | 21 | 21 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Целевой показатель 2 Охват населения обучением по действиям в ситуациях природного и техногенного характера | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой показатель 3 Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | ед. |  | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 |  |
|  | Целевой показатель 4 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский | % |  | 6,4 | 6,4 | 3 | 3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
|  | Задача 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. Благоустройство территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км |  | 9,3 | 9,3 | 8,45 | 8,45 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |  |
|  | Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | % |  | 21 | 21 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Доля освещенных улиц и переулков | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество обустроенных мест массового отдыха | ед |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Экономия электрической энергии | кВт |  | 200 | 3542 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  | Задача 2. Создание эффективной системы защиты населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. | ед |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Снижение количества пожаров. | ед |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Сокращение материального ущерба от пожаров. | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. | % |  | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Создание условий для приведения жилищного муниципального фонда в надлежащее состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3. Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | кол-во |  | 5 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 5 | 5 |  |
|  | Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. | кол-во |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение развития массовой физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский | % |  | 6,4 | 6,4 | 3 | 3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |  |
|  | Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | ед. |  | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Глава Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.П. Плохой |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета сельсовета на реализацию мероприятий муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета сельсовета, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям, а также по годам реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | Отчетный финансовый год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа | Шиверская слобода | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 3614511,71 | 3461322,33 | 3226551,99 | 1156114,93 | 3153069,66 | 3036573,11 | 2887989,14 | 1916810,46 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 3614511,71 | 3461322,33 | 3226551,99 | 1156114,93 | 3153069,66 | 3036573,11 | 2887989,14 | 1916810,46 |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Шиверского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 2474970,14 | 2321780,76 | 2032590,06 | 742693,7 | 1922779,75 | 1884992,31 | 1849187,03 | 1036720,47 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 2474970,14 | 2321780,76 | 2032590,06 | 742693,7 | 1922779,75 | 1884992,31 | 1849187,03 | 1036720,47 |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 115696 | 115696 | 220345 | 168250 | 235090 | 235090 | 10922 | 15400 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 115696 | 115696 | 220345 | 168250 | 235090 | 235090 | 10922 | 15400 |  |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 622049,39 | 622049,39 | 614880 | 85000 | 677392,95 | 677392,95 | 584235 | 584235 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 622049,39 | 622049,39 | 614880 | 85000 | 677392,95 | 677392,95 | 584235 | 584235 |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 376762,18 | 376762,18 | 356736,93 | 160171,23 | 315806,96 | 237097,85 | 401645,11 | 278454,99 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 376762,18 | 376762,18 | 356736,93 | 160171,23 | 315806,96 | 237097,85 | 401645,11 | 278454,99 |  |
| Мероприятие муниципальной программы | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации Юбилейная дата - 65 лет п. Шиверский | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 25034 | 25034 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 42000 | 2000 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Шиверского сельсовета | 918 | Х | Х | Х | 25034 | 25034 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 42000 | 2000 |  |
| Глава Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  | Д.П. Плохой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Шиверского сельсовета, их формировании и реализации |  |  |
| Использование бюджетных ассигнований бюджета сельсовета и иных средств на реализацию муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | рублей |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному |  | Отчетный финансовый год |  | Отчетный год реализации муниципальной программы |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  | 2021 |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-ый год | 2-ой год |  |
| Муниципальная программа | Шиверская слобода | Всего | 3614511,71 | 3461322,33 | 3226551,99 | 1156114,93 | 3153069,66 | 3036573,11 | 2887989,14 | 1916810,46 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1065600,00 | 953550,00 | 320633,00 | 50605,00 | 320633,00 | 320633,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 271060,00 | 213888,00 | 271060,00 | 271060,00 | 351657,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2548911,71 | 2507772,33 | 2634858,99 | 891621,93 | 2561376,66 | 2444880,11 | 2536332,14 | 1916810,46 |  |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство территории Шиверского сельсовета | Всего | 2474970,14 | 2321780,76 | 2032590,06 | 742693,70 | 1922779,75 | 1884992,31 | 1849187,03 | 1036720,47 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 974700,00 | 862650,00 | 229733,00 |  | 229733,00 | 229733,00 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 271060,00 | 213888,00 | 271060,00 | 271060,00 | 351657,00 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 1500270,14 | 1459130,76 | 1531797,06 | 528805,70 | 1421986,75 | 1384199,31 | 1497530,03 | 1036720,47 |  |
| Подпрограмма 2 | Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Всего | 115696,00 | 115696,00 | 220345,00 | 168250,00 | 235090,00 | 235090,00 | 10922,00 | 15400,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 90900,00 | 90900,00 | 90900,00 | 50605,00 | 90900,00 | 90900,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 24796,00 | 24796,00 | 129445,00 | 117645,00 | 144190,00 | 144190,00 | 10922,00 | 15400,00 |  |
| Подпрограмма 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета | Всего | 622049,39 | 622049,39 | 614880,00 | 85000,00 | 677392,95 | 677392,95 | 584235,00 | 584235,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 622049,39 | 622049,39 | 614880,00 | 85000,00 | 677392,95 | 677392,95 | 584235,00 | 584235,00 |  |
| Подпрограмма 4 | Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета | Всего | 376762,18 | 376762,18 | 356736,93 | 160171,23 | 315806,96 | 237097,85 | 401645,11 | 278454,99 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 376762,18 | 376762,18 | 356736,93 | 160171,23 | 315806,96 | 237097,85 | 401645,11 | 278454,99 |  |
| Мероприятие муниципальной программы | Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности здания администрации | Всего | 25034,00 | 25034,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 42000,00 | 2000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 25034 | 25034 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 42000 | 2000 |  |
| Глава Шиверского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д.П. Плохой |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной  программы Шиверского сельсовета

«Шиверская слобода» за 2022год.

Муниципальная программа Шиверского сельсовета «Шиверская слобода» реализуется в один этап с 2022 по 2025 годы (далее Программа), утверждена постановлением администрации Шиверского сельсовета  от 15.10.2013 года № 49.

В течение 2022 года в Программу были внесены изменения постановлением администрации Шиверского сельсовета от  07.02.2022 № 10, от 22.02.2022 № 17, от 15.04.2022 № 35, от 27.05.2022 № 44,  от 05.09.2022 № 62, от 11.10.2022 № 71, от 27.10.2022 № 74, от 21.11.2022 № 77, от 27.12.2022 № 85.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Шиверского сельсовета Богучанского района.

В муниципальную программу входят четыре подпрограммы:

1. «Благоустройство территории Шиверского сельсовета» (далее подпрограмма 1);

Срок реализации подпрограммы 1 - 2022 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

Совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.

2. «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее подпрограмма 2).

Срок реализации подпрограммы 2 - 2022 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

-снижение гибели населения МО Шиверский сельсовет при пожарах;

-снижение травмированного населения МО Шиверский сельсовет при пожарах;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2022-2025 годах

-увеличение роста обученного населения по действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета" (далее подпрограмма 3).

Срок реализации подпрограммы 3 - 2022 - 2025 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

1.Сохранение жилищного фонда на территории Шиверского сельсовета, не признанного в установленном порядке аварийным и не подлежащим сносу.

2.Организация и проведение капитального  ремонта в муниципальном жилищном фонде.

3. Организация и проведение мероприятий по замене трубы холодного водоснабжения и обустройству теплового сопровождения холодного водоснабжения к муниципальному жилью по адресу пер. Комсомольский д.2

4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета» (далее подпрограмма 4)

Срок реализации подпрограммы 4 – 2022-2023 годы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

-увеличение численности участников спортивных формирований;

-увеличение удельного веса спортивных достижений;

-проведение мероприятий, организованных органами местного самоуправления.

Целью муниципальной программы является создание гармоничного и культурного пространства для отдыха, досуга и комфортных условий проживания жителей. Создание эффективной системы защиты населения и территории МО Шиверский сельсовет от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Создание условий для приведения жилищного фонда в надлежащее состояние и развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающие комфортные условия для проживания. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. Создание условий для развития и реализации культурного и духовно-нравственного потенциала населения МО Шиверский сельсовет.

- Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение чистоты и порядка, а также комфортного и безопасного проживания жителей и гостей на территории МО Шиверский сельсовет;

2. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

3. Сохранение жилищного фонда на территории муниципального образования.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет

32 025 139,77 рублей, в том числе:

8 125 092,48 рублей – средства краевого бюджета;

1 511 544,04 – средства районного бюджета;

22 388 503,25 рублей - средства местного бюджета.

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к 2030 году являются следующие:

Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству 60%, снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО Шиверский сельсовет на 15%, охват населения обучению по действиям в ситуациях природного и техногенного характера в количестве 100 человек, проведение капитального ремонта в муниципальном жилом фонде 70%, доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом к обще численности населения МО Шиверский сельсовет 15%.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы за отчетный год

На первом этапе осуществлялся расчет показателя О1 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «полнота и эффективность использования средств местного бюджета»:

О1 = (3 153 069,66 + 0*)/ 3 036 573,11 руб. х 100% = 96,31%

0*- показатель суммы «положительной экономии»

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,31%, что соответствует значению О1 равному:

95% < О1 < 100%,

что расценивается как –Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На втором этапе осуществлялся расчет показателя О2 – оценка эффективности реализации Муниципальной программы по критерию «степень достижения целевых показателей программы»:

О2 = (98,03%+100%+100%+75,08%)/ 4 показателя = 93,28 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 93,28%, что соответствует значению О2 равному:

90 % < O1 < 95 %   ,

что расценивается как – Муниципальная программа в целом выполнена.

На третьем этапе осуществлялся расчет показателя О3 – оценка эффективности реализации  Муниципальной программы по критерию «степень достижения показателей результативности Программы»:

О3=((100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100,0%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100%*0,1)+(100*0,1)/1 = 100 %

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 100,00 %, что соответствует значению О3 равному:

95% < О3 < 100%,

что расценивается как – Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

На четвертом этапе осуществлялся расчет О итог – итоговая оценка эффективности реализации Программы.

О итог = (96,31%+93,28%+100%)/ 3 = 96,53%

В соответствии с интерпретацией оценки вышеуказанного критерия наш показатель составил 96,53%, что соответствует значению Оитог равному:

95% < Оитог < 100%,

что расценивается как –  Муниципальная программа выполнена в полном объеме.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы Шиверского сельсовета «Шиверская слобода»

| № п/п | Полнота и эффективность использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (О1) | Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (О2) | Степень достижения показателей результативности муниципальной программы (О3) | О итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 96,31% | 93,28% | 100,00% | 96,53% |

Глава Шиверского	сельсовета		                                                                      Д.П. Плохой

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Расчет оценки эффективностиреализации муниципальной программы Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итоговая оценка эффективности реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полнота и эффективность использования средств местного бюджета |  |  |  | Степень достижения целевых показателей |  |  |  |  | Степень достижения показателей результативности |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение V план | Значение Vфакт | Значение u | Значение O1 | Значение Ki | Значение N | Значение Пплан | Значение Пфакт | Значение О2 | Значение Ni пл | Значение Ni факт | Значение Mi | Значение Q1 | Значение N | Значение О3 |  |  |
| Муниципальная программа Шиверского сельсовета "Шиверская слобода" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | процент | 3 153 069,66 | 3 036 573,11 | 0,00 | 96,31% | 98,03% | 4 |  |  | 93,28% | Х | Х | Х | Х | Х | 100,00% | 96,53% |  |
| Подпрограмма 2 | процент |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | процент |  |  |  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | процент |  |  |  |  | 75,08% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Шиверского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству | процент | 1 922 779,75 | 1 884 992,31 | 0,00 | 98,03% | Х | Х | Х | Х | Х | 21 | 21 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Доля освещенных улиц и переулков | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Количество обустроенных мест массового отдыха | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Экономия электрической энергии | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 200 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Шиверского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории МО. | единица | 235 090,00 | 235 090,00 | 0 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Снижение количества пожаров. | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Сокращение материального ущерба от пожаров. | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Охват населения обучением действиям в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Охват населения обучением гражданским технологиям противодействия терроризму. | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Охват населения обучением правилам поведения на водных объектах. | процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Подпрограмма 3. «Жилищно-коммунальное хозяйство на территории Шиверского сельсовета" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение количества отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда | кол-во | 677 392,95 | 677 392,95 | 0 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 9 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Увеличение количества индивидуальных приборов учета на холодное водоснабжение в муниципальном жилфонде. | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,1 | 1 | 0,0% |  |  |
| Подпрограмма 4. «Развитие физической культуры и спорта на территории Шиверского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом к общей численности населения поселка Шиверский | процент | 315 806,96 | 237 097,85 | 0 | 75,08% | Х | Х | Х | Х | Х | 6,4 | 6,4 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |
| Увеличение количества массовых официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единица |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 25 | 100,0% | 0,1 | 1 | 10,0% |  |  |